**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОДГОРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 26 марта 2020 года № 111

**п.г.т. Подгоренский**

**Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области» (в новой редакции)**


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы», администрация Подгоренского муниципального района **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области» в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации Подгоренского муниципального района Воронежской области от 25.04.2018 года № 130 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области на 2018-2022 годы» признать утратившим силу.

3.  Настоящее постановление разместить на официальном сайте Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А.И. Рогозина.



Глава администрации района Р.Н. Береснев

Приложение

к постановлению администрации Подгоренского муниципального района Воронежской области

от «26» марта 2020 г. № 111

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ПОДГОРЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОДГОРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**В НОВОЙ РЕДАКЦИИ**

**П А С П О Р Т**

**муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | «Формирование современной городской среды Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области» (далее –Программа). |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | Администрация Подгоренского муниципального района Воронежской области в лице отдела развития городского поселения администрации Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области. |
| **Исполнители муниципальной программы** | Администрация Подгоренского муниципального района Воронежской области в лице отдела развития городского поселения администрации Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области. |
| **Основные разработчики муниципальной программы** | Администрация Подгоренского муниципального района Воронежской области в лице отдела развития городского поселения администрации Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области. |
| **Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия программы** | Основное мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области»  Основное мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области». |
| **Цель муниципальной программы** | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий на территории Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области с учетом доступности для инвалидов и маломобильных групп населения.  2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области с безусловным обеспечением удобств для посещения общественных пространств инвалидами и маломобильными группами населения и формирование активной гражданской позиции населения в вопросах охраны и поддержания порядка на общественных территориях. |
| **Задачи муниципальной программы** | - выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в соответствии с нормативными требованиями;  - повышение комфортности проживания с учетом обеспечения доступности жилья для инвалидов и маломобильных групп населения;  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий. |
| **Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы** | По основным мероприятиям Программы будет осуществлен мониторинг следующих индикаторов:  -количество благоустроенных дворовых территорий в отчетном году;  - количество благоустроенных общественных территорий общего пользования;  - доля проектов благоустройства дворовых и общественных территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от количества запланированных проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий в отчетном периоде, %. |
| **Этапы и сроки реализации муниципальной программы** | 2018-2024 годы. |
| **Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации Программы)** | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет 14 798,8784 тыс. рублей, в том числе:  - федеральный бюджет – 14495,18 тыс. руб.;  - средства областного бюджета – 295,82 тыс. руб.;  - средства бюджета Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области – 7,8784 тыс. руб.  Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы по годам составляет:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Год | ВСЕГО (тыс. руб.) | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2020 | 3807,8784 | 3724,00 | 76,00 | 7,8784 | 0 | | 2021 | 7411,00 | 7262,78 | 148,22 | 0 | 0 | | 2022 | 3580,00 | 3508,40 | 71,60 | 0 | 0 | | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы** | - доля благоустроенных дворовых территорий, от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов к концу реализации муниципальной программы составит не менее 64 ед.;  - доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области к концу реализации муниципальной программы составит не менее 5 ед. |

1. **Характеристика текущего состояния современной городской среды**

1.1. Формирование современной городской среды - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области. Современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек и урн для мусора, установку и (или) ремонт детского игрового и спортивного комплексов и (или) оборудования на дворовой территории, устройство и (или) ремонт покрытия автомобильных дорог тротуаров, мест стоянки автотранспортных средств, относящихся к дворовой территории, установку газонных ограждений, а также ограждений для палисадников на дворовой территории, закупку саженцев кустарников и деревьев, иные виды работ).

1.2. В Подгоренском городском поселении Подгоренского муниципального района Воронежской области 64 дворовых территории, общей площадью более 69460,794 кв.м., по состоянию на 01.12.2017 года 14 полностью благоустроенных дворовых территорий общей площадью 19272,78 кв.м.

В настоящее время на многих дворовых территориях имеется повышенный износ асфальтового покрытия, недостаточное количество автомобильных парковочных мест, детских игровых и спортивных площадок, утрачен внешний облик зеленых насаждений, отсутствуют скамьи, урны, нет надлежащего освещения.

Текущее состояние большинства дворовых территорий многоквартирных домов Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, градостроительными нормативами. Адресный перечень дворовых территорий Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству, представлен в приложении 5 к Программе.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству производились в недостаточном объеме: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

Благоустройство дворовых территорий невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным.

1.3. Важнейшей задачей Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации и градостроительных нормативов по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Реализация программы позволит сформировать на дворовых территориях и общественных территориях условия, благоприятно влияющие на физическое и духовное состояние граждан, повысить комфортность проживания, обеспечить эффективную эксплуатацию общего имущества многоквартирных домов, сформировать активную гражданскую позицию жителей многоквартирных домов, создать наиболее комфортные и благоприятные условия проживания жителей в Подгоренском городском поселении Подгоренского муниципального района Воронежской области, в том числе обеспечение полноценной жизнедеятельности для маломобильных групп населения, пенсионеров и инвалидов.

1.4. Перед началом работ по комплексному благоустройству двора разрабатывается дизайн-проект. Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения.

1.5. Благоустройству не подлежат дворовые территории многоквартирных домов, относящиеся к категории непригодных для проживания (аварийных, подлежащих сносу).

1.6. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

1.7. Программа предусматривает улучшение внешнего облика общественных территорий Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области.

1.8. В Подгоренском городском поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области 9 общественных территорий общего пользования (скверы, зоны отдыха и т.д.), общая площадь которых составляет порядка 4 тыс. кв.м.

Доля благоустроенных общественных территорий составляет 33,3% к общему количеству общественных территорий, площадь их составляет 2,2 тыс. кв.м. (парки, скверы). Доля общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, составляет 66,6 %.

1.9. Адресный перечень общественных территорий Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству, представлен в приложении 6 к Программе.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов реализации Программы**

2.1. Повышение уровня благоустройства муниципальных образований, создание комфортных условий для проживания граждан является важнейшим направлением социально-экономического развития регионов Российской Федерации.

Благоустройство городских территорий, не отвечающих современным требованиям, обусловливает необходимость разработки и утверждения муниципальной программы, целью которой является повышение уровня благоустройства территорий Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области.

2.2. Целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства дворовых территорий с учетом доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, повышение уровня благоустройства общественных территорий с безусловным обеспечением удобств для посещения общественных пространств инвалидами и маломобильными группами населения и формирование активной гражданской позиции населения в вопросах охраны и поддержания порядка на общественных территориях Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области.

2.3. Для достижения цели муниципальной программы требуется решение следующих задач:

- выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в соответствии с нормативными требованиями;

- повышение комфортности проживания с учетом обеспечения доступности жилья для инвалидов и маломобильных групп населения;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий.

2.4. Срок реализации муниципальной программы – 2018–2024 годы.

2.5. Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются показатели (индикаторы):

- количество благоустроенных дворовых территорий;

- количество общественных территорий, на которых произведены работы по благоустройству;

- доля проектов благоустройства дворовых и общественных территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от количества запланированных проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий в отчетном периоде.

Ожидаемыми конечными результатами программы являются выполнение благоустройства дворовых территорий, общественных территорий.

2.6. Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации муниципальной программы представлены в приложении 1 к Программе.

**3. Основные мероприятия муниципальной программы**

3.1. Муниципальной программой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1) Основное мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области».

2) Основное мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области».

Основным разработчиком муниципальной программы является администрация Подгоренского муниципального района Воронежской области в лице отдела развития городского поселения администрации Подгоренского муниципального района Воронежской области.

3.2. Основное мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области».

3.2.1. Основное мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области» (далее – основное мероприятие) разработано в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в целях обеспечения выполнения постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», создания оптимальных условий, обеспечивающих комфортное проживание граждан в многоквартирных домах на территории Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области.

3.2.2. Исполнителями основного мероприятия является администрация Подгоренского муниципального района Воронежской области в лице отдела развития городского поселения администрации Подгоренского муниципального района Воронежской области.

3.2.3. Целью основного мероприятия является повышение уровня благоустройства дворовых территорий с учетом доступности для инвалидов и маломобильных групп населения.

3.2.4. Реализация основного мероприятия направлена на улучшение условий комфортного проживания и обеспечение активного участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), в проведении работ по благоустройству дворовых территорий.

3.2.5. Источником финансирования основного мероприятия являются средства бюджета Воронежской области, средства бюджета Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области.

Объем средств (прогноз), направляемых на реализацию основного мероприятия, будет приведен в приложении 3 к Программе, и подлежит корректировке в процессе реализации исходя из возможностей областного, местного бюджетов и фактических затрат.

3.2.6. Основное мероприятие включает в себя:

- проведение обследования технического состояния дворовых территорий;

- разработку сметной документации и определение достоверности сметной стоимости на проведение работ по благоустройству дворовых территорий;

- разработку и согласование дизайн-проекта (схемы) благоустройства дворовой территории;

- проведение с заинтересованными лицами обсуждений мероприятий по формированию современной городской среды;

- проведение работ по благоустройству дворовых территорий;

- осуществление контроля за благоустройством дворовых территорий, в том числе контроля материалов и покрытия тротуаров и проездов дворовых территорий многоквартирных домов.

3.2.7. Обязательным условием при проведении мероприятий по благоустройству дворовых территорий является обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. При устройстве и (или) ремонте покрытия автомобильных дорог, тротуаров необходимо обязательно предусматривать устройство бордюрных пандусов в местах съезда на проезжую часть маломобильных групп населения и по возможности предусматривать места для парковки автотранспортных средств.

3.2.8. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий состоит из следующих видов:

- ремонт дворовых проездов,

- обеспечение освещения дворовых территорий,

- установка скамеек,

- установка урн для мусора.

3.2.9. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий состоит из следующих видов:

- установка и (или) ремонт детского игрового, спортивного комплексов и (или) оборудования на дворовой территории,

- устройство и (или) ремонт покрытия автомобильных дорог, тротуаров, мест стоянки автотранспортных средств, относящихся к дворовой территории, с учетом доступности для инвалидов и маломобильных групп населения,

- устройство и (или) ремонт контейнерных площадок;

- установка газонных ограждений, а также ограждений для палисадников на дворовой территории,

- закупка саженцев кустарников и деревьев. При этом посадка осуществляется заинтересованными лицами самостоятельно, собственными силами и средствами,

- установку сушилок для белья;

- озеленение территорий.

3.2.10. Дополнительный перечень работ по благоустройству софинансируются из федерального бюджета:

- при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения работ. Данное условие распространяется на дворовые территории, включенные в соответствующую программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 09 февраля 2019 г. № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

При этом при выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

3.2.11. Трудовое участие заинтересованных лиц, организаций в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий определяется в соответствии с принятыми решениями собственников помещений на общем собрании. Трудовое участие заключается в производстве земляных работ, посадке зеленых насаждений (кустарников и деревьев), покраске бортового камня, поребрика, элементов благоустройства (при необходимости) и обеспечении создания иных благоприятных условий для подрядных организаций и самих жителей в ходе благоустройства дворовых территорий.

При этом к заинтересованным лицам относятся физические лица, жители многоквартирных домов, представители органов власти, местного самоуправления, бизнеса, общественных объединений, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, заинтересованные в проекте благоустройства и готовые участвовать в его реализации.

3.2.12. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в основное мероприятие на проведение работ по благоустройству, порядок общественного обсуждения с заинтересованными лицами вопросов благоустройства дворовой территории с размещением на ней элементов благоустройства определяется нормативным правовым актом администрации Подгоренского муниципального района Воронежской области.

3.2.13. Показателем (индикатором) основного мероприятия является количество благоустроенных дворовых территорий.

Сведения (прогноз) о показателях (индикаторах) реализации основного мероприятия будут приведены в приложении 1 к Программе.

3.2.14. Реализация основного мероприятия позволит:

- повысить уровень благоустройства дворовых территорий;

- создать оптимальные условия, обеспечивающие комфортное проживание граждан в многоквартирных домах;

- улучшить архитектурный облик дворовых территорий путем создания удобной, качественной, благоустроенной и комфортной городской среды;

- повысить уровень вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятия по благоустройству дворовых.

3.2.15. Реализация основного мероприятия оценивается по показателю - количество благоустроенных дворовых территорий.

Социальный эффект мероприятия будет выражен:

- в создании более комфортных и безопасных условий проживания с учетом обеспечения доступности маломобильных групп населения;

- формировании активной гражданской позиции населения в вопросах охраны и поддержания порядка на дворовых территориях.

3.2.16. Предложения заинтересованных лиц по включению дворовых территорий в Программу, могут включать все или несколько видов работ, предусмотренных минимальным и дополнительным перечнем работ. В Программу подлежат включению дворовые территории по результатам Инвентаризации, проведенной в соответствии с Рекомендациями по инвентаризации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденными приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области от 05.07.2017 № 148, а также исходя из даты и времени представления предложений заинтересованных лиц при условии их соответствия установленным требованиям, оформленным в соответствии с требованиями действующего законодательства и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой.

3.2.17. Основное мероприятие планируется выполнить в 2018 – 2024 годах.

3.2.18. Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области» представлен в приложении 2 к Программе. План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области» представлен в приложении 4 к Программе. Визуальный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории представлен в Приложении 7 к Программе. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ, представлена в Приложении 8 к Программе.

3.2.19. Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее срока реализации программы за счет средств указанных лиц, утверждается нормативным правовым актом администрации Подгоренского муниципального района Воронежской области.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения представлены в Приложении 9 к Программе.

3.3. Основное мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области».

3.3.1. «Основное мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области» (далее – основное мероприятие) разработано в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в целях создания комфортных условий отдыха граждан Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области.

3.3.2. Исполнителем основного мероприятия является администрация Подгоренского муниципального района Воронежской области в лице отдела развития городского поселения администрации Подгоренского муниципального района Воронежской области.

3.3.3. Сведения (прогноз) о показателях (индикаторах) реализации основного мероприятия будет приведен в приложении 1 к Программе.

3.3.4. Реализация основного мероприятия оценивается по показателям:

- количество благоустроенных общественных территорий городского поселения;

- доля проектов благоустройства общественных территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций от количества запланированных проектов по благоустройству общественных территорий в отчетном периоде.

3.3.5. Целью основного мероприятия является повышение уровня благоустройства общественных территорий Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской областис безусловным обеспечением удобств для посещения общественных пространств инвалидами и маломобильными группами населения и формирование активной гражданской позиции населения в вопросах охраны и поддержания порядка на общественных территориях.

3.3.6. Основным мероприятием предусмотрена реализация мероприятия 2 «Благоустройство общественных территорий Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области».

3.4. Мероприятие 2. «Благоустройство общественных территорий Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области».

3.4.1. Общественные территории – это места, где жители отдыхают, проводят свободное время, т. е. в первую очередь местами отдыха являются зеленые зоны и парки, скверы и набережные.

В настоящее время многие общественные территории характеризуются определенным износом, отсутствием инженерных коммуникаций, недостаточным освещением, слабо развитой инфраструктурой для обеспечения нормального отдыха жителей (отсутствуют прогулочные дорожки, МАФ и т. д.).

3.4.2. По данному мероприятию предполагается следующий перечень работ:

- устройство сети велодорожек;

- реконструкция или устройство каменного (плиточного) мощения;

- установка уличных светильников и (или) их реконструкция;

- ремонт или замена ограждения;

- устройство мест стоянки транспортных средств (за исключением территорий населенных пунктов, отведенных для организации платных парковок);

- устройство подпорных стенок, в том числе с облицовкой из декоративных материалов (гранит, декоративная штукатурка, металл и др.);

- устройство и (или) ремонт проездов, тротуаров, площадок на территории общественных зон и подъездах, подходах к общественным зонам;

- демонтажные работы, подготовительные работы;

- земляные работы и вертикальная планировка;

- сети канализации, ливневая канализация, водоотведение;

- наружные сети электро – тепло- и водоснабжения, в том числе поливочные;

- установка малых архитектурных форм, в том числе фонтанов;

- устройство площадок для выгула собак;

- устройство системы видеонаблюдения, системы информации и навигации;

- озеленение территории.

3.4.3. Развитие общественных пространств различного функционального назначения предполагает формирование единой стратегии развития общественных территорий общего пользования с созданием широкого общественного участия всех заинтересованных в реализации приоритетного проекта сторон.

3.4.4. Реализация мероприятия по благоустройству общественных территорий должна быть проведена в обязательном порядке на всей территории Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области.

Так, на сегодняшний день, на территории Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области 9 общественных территорий общего пользования (скверы, зоны отдыха и т.д.), общая площадь которых составляет порядка 4 тыс. кв.м.

Доля благоустроенных общественных территорий составляет 33,3% к общему количеству общественных территорий, площадь их составляет 2,2 тыс. кв.м. (парки, скверы). Доля общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, составляет 66,6 %.

В течение срока реализации Программы запланированы комплексные мероприятия по благоустройству пяти общественных территорий.

3.4.5. Социальный эффект мероприятия будет выражен в создании более комфортных и безопасных условий отдыха и времяпрепровождения с учетом обеспечения доступности для маломобильных групп населения.

Мероприятие носит социальную направленность и определено Правительством Российской Федерации как одно из приоритетных.

Одним из ключевых факторов успешной реализации мероприятий является вовлечение граждан в принятие решений по знаковым объектам благоустройства.

3.4.6. Источником финансирования мероприятия являются средства федерального и областного бюджетов, средства бюджета Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области.

Объем средств (прогноз), направляемых на реализацию основного мероприятия будет приведен в приложении 3 к Программе и будет корректироваться в процессе реализации исходя из возможностей федерального, областного, местного бюджетов и фактических затрат.

3.4.7. Неотъемлемой частью комплексного благоустройства является разработка проектов, отвечающих требованиям времени. Проекты учитывают исторические особенности, сложившуюся инфраструктуру, численность и возрастные категории проживающего населения, т. е. подход индивидуален для каждого объекта.

3.4.8. При реализации мероприятия по благоустройству общественных территорий Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области предполагается трудовое участие граждан, заинтересованных организаций в рамках выполнения работ по благоустройству.

3.4.9. Источником данных для оценки результативности реализации основного мероприятия являются отчеты по его исполнению.

3.4.10. Основное мероприятие планируется выполнить в 2018 – 2024 годах.

**4. Информация об участии общественных, научных и иных организаций в реализации муниципальной программы**

4.1. Акционерные общества, научные и иные организации могут участвовать в реализации муниципальной программы по муниципальным контрактам на общих основаниях в соответствии с законодательством о закупках для муниципальных нужд.

4.2. Также к реализации муниципальной программы могут быть привлечены собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой и общественной территории, подлежащей благоустройств.

**5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы**

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет 14 798,8784 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 14495,18 тыс. руб.;

- средства областного бюджета – 295,82 тыс. руб.;

- средства бюджета Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области – 7,8784 тыс. руб.

Объемы финансирования муниципальной программы будут корректироваться в процессе ее реализации в установленном порядке, исходя из возможностей областного, местного бюджетов.

Приложение 1 к Программе

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы**  **«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ПОДГОРЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОДГОРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» и их значениях** | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование показателя (индикатора) | | | | Ед. измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации)  2017 г. | Значения показателей (индикаторов) по годам реализации муниципальной программы | | | | | | |
| 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | | | | Ед. | 0 |  |  | 2 | 16 | 27 | 38 | 50 |
| 2 | | Количество благоустроенных общественных территорий | | | | Ед. | 0 | - | - | - | 2 | 3 | 5 | - |
| 3 | | Доля проектов благоустройства дворовых и общественных территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от количества запланированных проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий в отчетном периоде | | | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение 2 к Программе

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

**«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ПОДГОРЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОДГОРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат | Основные направления реализации | | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
|  | Формирование современной городской среды Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области | | | | | | | |
|  | Цель. Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области с учетом доступности для инвалидов и маломобильных групп населения | | | | | | | |
| 1 | Задача 1. Выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в соответствии с нормативными требованиями Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области | Администрация Подгоренского муниципального района Воронежской области в лице отдела развития городского поселения администрации Подгоренского муниципального района Воронежской области. | 2018 год | 2024год | Благоустройство дворовых территорий Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |  | Показатель 1. Количество благоустроенных дворовых территорий, ед.   1. Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от количества запланированных проектов по благоустройству дворовых территорий в отчетном периоде, %. | |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области | Администрация Подгоренского муниципального района Воронежской области в лице отдела развития городского поселения администрации Подгоренского муниципального района Воронежской области. | 2018 год | 2024год | Благоустройство общественных территорий |  | Показатель 1. Количество благоустроенных общественных территорий, ед.;  Показатель 2. Доля проектов благоустройства общественных территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от количества запланированных проектов по благоустройству общественных территорий, %. | |

Приложение 3 к Программе

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

**«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ПОДГОРЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОДГОРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Источники ресурсного обеспечения** | **Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего** | **в том числе по годам реализации** | | | | |  |  |
| **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023г.** | **2024 г.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |  |  |
| **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА** | **Формирование современной городской среды Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области** | **всего, в том числе:** | **14798,8784** | **0** | **0** | 3807,8784 | 7411,00 | 3580,00 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 14495,18 | 0 | 0 | 3724,00 | 7262,78 | 3508,40 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 295,82 | 0 | 0 | 76,00 | 148,22 | 71,60 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 7,8784 | 0 | 0 | 7,8784 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 1 | Благоустройство дворовых территорий Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области | всего, в том числе: | **14798,8784** | **0** | **0** | 3807,8784 | 7411,00 | 3580,00 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 14495,18 | 0 | 0 | 3724,00 | 7262,78 | 3508,40 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 295,82 | 0 | 0 | 76,00 | 148,22 | 71,60 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 7,8784 | 0 | 0 | 7,8784 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 2 | Благоустройство общественных территорий Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 4 к Программе

**План реализации муниципальной программы**

**«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ПОДГОРЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОДГОРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события программы | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | 2021 год | | | | 2022 год | | | | 2023 год | | | | 2024 год | | | |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| Контрольное событие 1. Благоустройство дворовых территорий Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области | - | - | - | 2 | - | - | - | 14 | - | - | - | 11 | - | - | - | 11 | - | - | - | 12 |
| Контрольное событие 2. Благоустройство общественных территорий Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |

Приложение 5 к Программе

**Адресный перечень дворовых территорий**

**Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | |
| 1 | Воронежская область, пгт. Подгоренский, ул. Вокзальная | 35 |
| 2 | Воронежская область, пгт. Подгоренский, ул. Вокзальная | 37 |
| 3 | Воронежская область, пгт. Подгоренский, ул. Вокзальная | 103 |
| 4 | Воронежская область, пгт. Подгоренский, ул. Вокзальная | 191 |
| 5 | Воронежская область, пгт. Подгоренский, ул. Вокзальная | 200 |
| 6 | Воронежская область, пгт. Подгоренский, ул. Вокзальная | 201 |
| 7 | Воронежская область, пгт. Подгоренский, ул. Есенина | 3 |
| 8 | Воронежская область, пгт. Подгоренский, ул. Есенина | 7 |
| 9 | Воронежская область, пгт. Подгоренский, ул. Есенина | 9 |
| 10 | Воронежская область, пгт. Подгоренский, ул. Есенина | 13 |
| 11 | Воронежская область, пгт. Подгоренский, ул. Есенина | 14 |
| 12 | Воронежская область, пгт. Подгоренский, ул. Калинина | 2 |
| 13 | Воронежская область, пгт. Подгоренский, ул. Калинина | 4 |
| 14 | Воронежская область, пгт. Подгоренский, ул. Калинина | 10 |
| 15 | Воронежская область, пгт. Подгоренский, ул. Калинина | 12 |
| 16 | Воронежская область, пгт. Подгоренский, ул. Калинина | 14 |
| 17 | Воронежская область, пгт. Подгоренский, ул. Калинина | 16 |
| 18 | Воронежская область, пгт. Подгоренский, ул. Ленина | 30 |
| 19 | Воронежская область, пгт. Подгоренский, ул. Ленина | 32 |
| 20 | Воронежская область, пгт. Подгоренский, ул. Ленина | 34 |
| 21 | Воронежская область, пгт. Подгоренский, ул. Ленина | 36 |
| 22 | Воронежская область, пгт. Подгоренский, ул. Ленина | 38 |
| 23 | Воронежская область, пгт. Подгоренский, ул. Ленина | 40 |
| 24 | Воронежская область, пгт. Подгоренский, ул. Ленина | 42 |
| 25 | Воронежская область, пгт. Подгоренский, ул. Ленина | 44 |
| 26 | Воронежская область, пгт. Подгоренский, ул. Ленина | 46 |
| 27 | Воронежская область, пгт. Подгоренский, ул.Маяковского | 7 |
| 28 | Воронежская область, пгт. Подгоренский, ул. Маяковского | 7 а |
| 29 | Воронежская область, пгт. Подгоренский, ул. Маяковского | 9 а |
| 30 | Воронежская область, пгт. Подгоренский, ул. Первомайская | 34 |
| 31 | Воронежская область, пгт. Подгоренский, ул. Первомайская | 36 |
| 32 | Воронежская область, пгт. Подгоренский, ул. Первомайская | 113 |
| 33 | Воронежская область, пгт. Подгоренский, ул. Первомайская | 121 |
| 34 | Воронежская область, пгт. Подгоренский, ул. Первомайская | 131 |
| 35 | Воронежская область, пгт. Подгоренский, ул. Первомайская | 139 |
| 36 | Воронежская область, пгт. Подгоренский, ул. Первомайская | 173 |
| 37 | Воронежская область, пгт. Подгоренский, ул. Первомайская | 103 |
| 38 | Воронежская область, пгт. Подгоренский, ул. Первомайская | 105а |
| 39 | Воронежская область, пгт. Подгоренский, пер. Привокзальный | 3 |
| 40 | Воронежская область, пгт. Подгоренский, пер. Привокзальный | 5 |
| 41 | Воронежская область, пгт. Подгоренский, пос. Цемзавода | 3 |
| 42 | Воронежская область, пгт. Подгоренский, пос. Цемзавода | 5 |
| 43 | Воронежская область, пгт. Подгоренский, пос. Цемзавода | 6 |
| 44 | Воронежская область, пгт. Подгоренский, пос. Цемзавода | 7 |
| 45 | Воронежская область, пгт. Подгоренский, пос. Цемзавода | 8 |
| 46 | Воронежская область, пгт. Подгоренский, пос. Цемзавода | 9 |
| 47 | Воронежская область, пгт. Подгоренский, пос. Цемзавода | 10 |
| 48 | Воронежская область, пгт. Подгоренский, пос. Цемзавода | 11 |
| 49 | Воронежская область, пгт. Подгоренский, пос. Цемзавода | 12 |
| 50 | Воронежская область, пгт. Подгоренский, пос. Цемзавода | 22 |

Приложение 6 к Программе

**Адресный перечень общественных территорий**

**Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес общественной территории | Тип общественной территории |
|  | Воронежская область, пгт. Подгоренский, ул. Вокзальная | Площадь |
|  | Воронежская область, пгт. Подгоренский, ул. Вокзальная | Сквер |
|  | Воронежская область, пгт. Подгоренский, ул. Ленина | Улица |
|  | Воронежская область, пгт. Подгоренский, пос. Цемзавода | Сквер |
|  | Воронежская область, пгт. Подгоренский, ул. Вокзальная | Сквер |

Приложение 7 к Программе

**Визуальный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Изображение |
| **1** | Скамья Эвольвента 40 "Антивандальная"; l=2,0 м | C:\Users\gip\Desktop\521_original.png |
| **2** | Урна "Антивандальная" | Урна антивандальная в02 с вз 1 |
| **3** | Светильник светодиодный консольный наружного освещения STL03 | Картинки по запросу светильник STL03 |
| **4** | Светильник светодиодный консольный наружного освещения СД-96-П.1065 | Похожее изображение |
| **5** | Качалка-балансир малая 4105 | 004105 - Качалка-балансир малая |
| **6** | Качели на деревянных стойках с оцинкованной балкой 4142 | 004142 - Качели на деревянных стойках с оцинкованной балкой |
| **7** | Сиденье для качелей резиновое с подвеской 4968 | 004968 - Сидение для качелей резиновое с подвеской (для качелей 004141, 004142, 004155, 004156) |
| **8** | Песочница 4242 | 004242 - Песочница |
| **9** | Стойка для сушки белья (комплект 2 шт) МФ 6.16 |  |
| **10** | Светильник  однорожковый "Шар | ШАР ОДНОРОЖК.jpg |

Приложение 8 к Программе

**Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Единица измерения | Сумма |
| 1. | Ремонт дворового проезда | руб./кв.м. | 1207,00 |
| 2. | Освещение | руб./ед. | 17710,00 |
| 3. | Установка скамеек | руб./ед. | 10997,00 |
| 4. | Установка урн | руб./ед. | 5080,00 |
| 5. | Устройство тротуара | руб./кв.м. | 1464,00 |
| 6. | Устройство парковочной зоны | руб./кв.м. | 1104,00 |

Приложение 9 к Программе

**Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства**

**индивидуальных жилых домов и земельных участков,**

**предоставленных для их размещения**

- произведение первичной инвентаризации индивидуальной жилой застройки;

- заполнение паспортов территорий индивидуальной жилой застройки – представителями общественных комиссий);

- заключение соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и предоставленных для их размещения, об их благоустройстве в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области, утвержденных решением Совета народных депутатов Подгоренского городского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области № 199 от «31» октября 2017года;

- понуждение собственников к заключению соглашения о надлежащем содержании и благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков.

Подготовил:

Главный специалист отдела развития

городского поселения М.Н. Смыкунова

Визирование:

Зам. главы администрации А.И. Рогозин

Руководитель отдела развития

городского поселения А.А. Барвенко

Начальник юридического отдела А.А. Любченко

И.о. начальника отдела экономического развития Н.Ю. Татарская

Главный специалист-юрисконсульт

юридического отдела Н.А. Подольхова

Старший инспектор-юрисконсульт

отдела развития городского поселения И.В. Кульбакина